## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH DỰ ÁN FOOTBALL CLUB MANAGEMENT SYSTEM
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
06/07/2026 Ngày 1: Requirement Analysis - Khởi động dự án - Khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ - Hoàn thiện SRS | 07/07/2026 Ngày 2: System Design - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Thiết kế luồng JWT, REST API | 08/07/2026 Ngày 3: Database Design - Thiết kế ERD - Thiết kế DDL, ràng buộc dữ liệu | 09/07/2026 Ngày 4: Backend Development - Authentication (JWT) - Dashboard | 10/07/2026 Ngày 5: Backend Development - Role/User Management - Team Management | 11-12/07/2026 Nghỉ cuối tuần (dự phòng nếu công việc chậm tiến độ)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 Ngày 6: Backend Development - Player/Coach/Match Management - Statistics/Transfer Management | 14/07/2026 Ngày 7: Frontend Development - Login/Dashboard UI - Team/Player UI | 15/07/2026 Ngày 8: Frontend Development - Coach/Match UI - Statistic/Transfer UI, Responsive UI | 16/07/2026 Ngày 9: Testing - Unit Test, Integration Test - Manual Test (UAT nội bộ) | 17/07/2026 Ngày 10: Bug Fix, Deployment, Documentation - Golive, hoàn thiện tài liệu | 18-19/07/2026 18/07: Nghiệm thu & bàn giao 19/07: Ngoài phạm vi dự án